## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 防汛抗旱工作经费
主管部门 |  | 阜康市九运街镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市九运街镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 我镇本年度切实履行防汛职责，涉及7个村庄，挖机租赁数量2台，机械清淤时间预计71小时，购买防汛物资等，清淤及时率100%，做好防汛准备工作，开展流域防汛工作检查；组织、指导、协调流域防汛工作；科学调度500水库、三工河谷等重要防洪工程；掌握流域防汛动态，加固整治堤防、河道清淤，为流域防洪安全提供支撑，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目我镇切实履行防汛职责，涉及7个村庄，挖机租赁数量2台，机械清淤时间71小时，购买防汛物资等，清淤及时率100%，做好防汛准备工作，开展流域防汛工作检查；组织、指导、协调流域防汛工作；三工河谷等重要防洪工程；掌握流域防汛动态，加固整治堤防、河道清淤，为流域防洪安全提供支撑，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄数量 | 10 | >=7个 | =7个 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机械租赁数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 雨靴，铁锹等 | 10 | >=48个 | =48个 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 河道疏通完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 洪道清淤及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 机械租赁清淤工时 | 10 | <=71小时 | =71小时 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障人民财产人身安全的改善或提升程度 | 15 | 长期 | 达到预期标准 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失 | 15 | 长期 | 达到预期标准 | 100% | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分