## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 准东中小学优质均衡达标提升改造项目资金
主管部门 |  | 阜康市准东中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市准东中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 127.56 | 64.87 |  | 64.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.56 | 64.87 |  | 64.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 阜康市准东中学为改善办学条件，达到优质均衡化配备标准，根据《关于阜康市准东中小学实施阜康市准东中小学优质均衡达标提升改造-专用教室建设及设备补充项目的请示》拨付项目资金24万元。根据《关于阜康市准东中小学实施阜康市准东中小学优质均衡达标提升改造-劳动实践教室、场地等建设项目的请示》拨付项目资金27.71万元。根据《关于阜康市准东中小学实施阜康市准东中小学优质均衡达标提升改造-体育馆、办公室、教室及楼道灯光改造项目的请示》拨付项目资金13.16万元。项目实施预计能够保障学校各项工作平稳进行，校园环境和条件进一步改善，进一步提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目完成购置设备数量3批，购置设备种类3类，政府采购完成率达到100%，设备验收合格率达到100%，设备采购按期完成率达到100%，采购室内照明灯具13.16万元，采购其他教学仪器24.00万元，采购劳动实践场地项目27.71万元.项目的实施，全面提高教学质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 10 | >=3批 | =3批 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备种类 | 5 | >=3类 | =3类 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购室内照明灯具 | 5 | <=13.16万元 | =13.16万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购其他教学仪器 | 10 | <=24万元 | =24万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购劳动实践场地项目 | 5 | <=27.71万元 | =27.71万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量 | 30 | 全面提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分