## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 昌州财教【2023】96号提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金
主管部门 |  | 阜康市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市水磨沟乡中心幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.00 | 11.13 |  | 11.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.00 | 11.13 |  | 11.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年项目预计完成维修改造面积1405.97平方米，完成年度教育教学活动工作达标率及验收合格率预计达到100%，园舍维修改造质量达标率预计100%。通过项目的实施预期达到学前教育普惠保障水平，保障幼儿园各项工作平稳进行的效益，师生满意度预期达到95%以上。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，本项目2024年4月1日开工，2024年5月6日已竣工验收，已完成维修改造面积1405.97平方米，园舍维修改造验收合格率达到100%。通过项目的实施预期达到学前教育普惠保障水平，保障幼儿园各项工作平稳进行的效益，师生满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程园所数量 | 10 | =1所 | =1所 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 10 | >=1405.97平方米 | =1405.97平方米 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 | 5 | >=2024年4月1日 | =2024年4月1日 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | >=2024年5月6日 | 2024年5月21日 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修经费30% | 10 | <=4.17万元 | =4.17万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园舍维修经费50% | 10 | <=6.96万元 | =6.96万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育普惠保障水平 | 10 | 长期有效 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园各项工作平稳进行 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分